Приложение № 2

к приказу по МОУ-ООШ № 7

от 04.05.2011 г. №  77-ОД

План-график по подготовке МОУ-ООШ №7

к введению ФГОС второго поколения

в начальной школе в 2011 году.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ |  | ОТВЕТСТВЕН-НЫЕ | СРОКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО |  |  |  |
| 1.1 | Издание приказа по ОУ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |  | Долгов А.А. | май |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | май |
| 1.3 | Распределение обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения. |  | Рабочая группа | май |
| 1.4 | Разработка и утверждение плана-графика школы по переходу на ФГОС второго поколения в начальной школе |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | май |
| 1.5 | Формирование юридического портфолио: банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Размещение его на школьном сайте. |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | постоянно |
| 1.6 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. |  | Долгов А.А. | июнь |
| 1.7 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением. |  | Филянина О.А. | Май- сентябрь |
| 1.8 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, включающей следующие разделы: Пояснительная записка - Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования - Учебный план - Программа формирования универсальных учебных действий - Программы отдельных учебных предметов - Программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса - Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. |  | Рабочая группа | сентябрь |
| 1.9 | Издание приказов: - Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 учебный год; - Об утверждении образовательного плана на 2011-12 учебный год |  | Долгов А.А. | август |
| 1.10 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |  | Долгов А.А. | июнь |
| 1.11 | Внесение изменений в образовательную программу школы |  | Долгов А.А. | сентябрь |
| 1.12 | Разработка расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы начальной школы и в соответствии с новыми СанПинами |  | Хрипунова О.А. Долгов А.А. Филянина О.А. | сентябрь |
| 1.13 | Подготовка обоснованного списка учебников для реализации ФГОС начального общего образования |  | Зозуля О.Н. Лапшина Н,В. | май |
| 1.14 | Разработка (корректировка) должностных инструкций работников школы переработанных с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. |  | Долгов А.А. Пугачёва М.С. | май |
| 2. | Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.д., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | Август - сентябрь |
| 2.2 | Разработка программы внеурочной деятельности по направлениям и видам деятельности, зафиксированным в стандарте, их согласованность с общешкольными формами воспитательной работы. |  | Филянина О.А. | сентябрь |
| 2.3 | Разработка модели организации образовательного процесса |  | Филянина О.А. | сентябрь |
| 2.4 | Корректировка плана методической работы школы с целью обеспечения сопровождения введения ФГОС нового поколения |  | Филянина О.А. Лапшина Н.В. | сентябрь |
| 2.5 | Подготовка каталога образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на начальной ступени общего образования. |  | Филянина О.А. Зозуля О.Н. | Май-июнь |
| 3. | Информационное обеспечение, обеспечивающее введение ФГОС |  |  |  |
| 3.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты на ступени начального общего образования |  | Долгов А.А. Филянина О.А. Лапшина Н.В. Хрипунова О.А. | постоянно |
| 3.2 | Подготовка и проведение публичного отчета школы, дня открытых дверей |  | Администрация школы | июнь |
| 3.3 | Проведение родительских собраний, собеседование с родителями (законными представителями) |  | Администрация школы, классные руководители | весь период |
| 3.4 | Обновление сайта образовательного учреждения |  | Зозуля О.Н. | весь период |
| 4. | Материально-техническое обеспечение требованиям введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1 | Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | май-июнь |
| 4.2. | Подготовка информации об оснащённости школы в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений, о соответствии материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | август |
| 4.3 | Разработка плана мероприятий по устранению выявленных недостатков. |  | Долгов А.А. Филянина О.А. | Май 2012 г. |
| 4.4 | Подготовка информации об укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана . |  | Зозуля О.Н. | май |
| 4.5 | Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографической и периодических изданий. |  | Зозуля О.Н. | постоянно |
| 5. | Кадрового обеспечение требованиям введения ФГОС |  |  |  |
| 5.1 | Разработка перспективного плана повышения квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования) |  | Филянина О.А. | сентябрь |
| 5.2 | Участие педагогов и администрации школы в работе муниципальных, региональных семинарах по проблемам введения ФГОС нового поколения |  | Учителя начальных классов Администрация школы | весь период |
| 5.3 | Организация обмена опытом между учителями по проблеме знакомства с УМК |  | Учителя начальных классов | Март 2012г. |
| 5.4 | Осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО. |  | Филянина О.А. | весь период |
| 6. | Финасово-экономическое сопровождение |  |  |  |
| 6.1 | Внесение изменений в «Положение о материальном стимулировании» | Долгов А.А. |  | июнь |
| 6.2 | Внесение изменений в коллективный договор. | Долгов А.А. Пугачёва М.С. |  | июнь |
| 6.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Долгов А.А. |  | август |