План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся на 2013-2014 уч.г

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация и анализ библиотечного фонда учебников в ОУ | до декабря 2012 г. | библиотекарь |
| 2 | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ по обеспечению учебниками в 2013-2014 учебном году: - приказ, утверждающий деятельность ОУ по обеспечению учебниками в 2013-2014 учебном году; - план мероприятий по обеспечению всех категорий, в первую очередь, льготной. | До 15.04 2013 г. | Директор, библиотекарь классные руководители, учителя-предметники |
| 3 | Проведение совещания с классными руководителями и учителями-предметниками о порядке формирования заказа на предстоящий учебный год. | Февраль 2013 г. | Классные руководители, учителя-предметники |
| 4 | Корректировка и утверждение списка учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе учреждения в 2013-2014 учебном году в соответствии с действующим федеральным перечнем. | март 2013 г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь, учителя-предметники |
| 5 | Составление УМК на 2013-2014 учебный год | До 30.04 | Заместитель директора по УВР |
| 6 | Информирование родителей/под роспись/ о порядке обеспечения учебниками в 2013-2014 учебном году. В том числе, проведение родительских собраний в ОУ. размещение информации на сайте школы | Март-апрель 2013 г. | Классные руководители |
| 7 | Формирование списков льготной категории в ОУ в соответствии с п 2.1.6 Порядка обеспечения обучающихся учебниками в 2013-2014 учебном году, утвержденным министром образования и науки. | До 15.04 2013 г. | Классные руководители Социальный педагог Заместитель директора по УВР |
| 8 | Утверждение приказом руководителя ОУ списка льготной категории | До 15.04 2013 г. | Директор |
| 9 | Формирование заказа на учебники ОУ на 2013-2014 учебный год | Февраль 2013 г. | Библиотекарь |
| 10 | Оформление уголков для родителей с обязательными рубриками: - порядок обеспечения учащихся учебниками в 2013-2014 учебном году; - правила пользования учебниками из фондов библиотек; - списка учебников по классам по которым будет осуществляться образовательный процесс в ОУ. В списке указывается количество учебников, имеющихся в библиотечном фонде и количество новых учебников. | До 01.05 2013 г. | Библиотекарь Заместитель директора |
| 11 | Доведение до сведения родителей списков учебников, по которым будет осуществляться обучение в предстоящем учебном году и наличие их в фондах ОУ. Размещение информации на сайте школы | Апрель 2013 г. | Классные руководители |
| 12 | Распределение новых учебников по классам | Июнь-август 2013 г. | Библиотекарь |
| 13 | Постановка учебников на учет в соответствии с «Порядком учета фондов учебной литературы» | По мере поступление | Библиотекарь |
| 14 | Проведение рейдов по сохранности учебников. Обеспечение сохранности учебников учителями-предметниками по своим предметам. Осуществление классными руководителями контроля за сохранностью учебников, выданных обучающимся. | 1 раз в четверть Постоянно Постоянно | Библиотекарь Учителя-предметники Классные руководители |
| 15 | Ознакомление родителей с правилами пользования учебниками и мерами ответственности за утерю или порчу учебников. | Август-сентябрь 2013 г. | Классные руководители |